数字校园建设简报

第2期

网络信息中心                            2008年12月8日

数字校园基础平台项建设全面展开

基础平台是数字校园建设的基础，包括学校信息标准与规范建立，统一身份认、统一信息门户、公共数据库和统计分析系统建设，以及数字校园建设规划中21个应用系统的集成和数据共享。由网络信中心牵头，东软集团股份有限公司承建，从2008年12月开始建设，预计2010年底全部完成。

目前，东软公司有关技术人员已经入驻学校，开始了第一阶段的用户信息化工作基础与需求调研。

数字校园基础平台建设内容及工作进程

数字校园基础平台采用基于SOA的应用系统设计，根据“按需提供服务”的精神，提供通过网络访问的服务Service，以构建高度可重用的，以业务逻辑为中心的业务应用系统。建设内容可概括为“一个中心，一套标准，二个平台”。一个中心即统一身份认证中心，以便实现全校信息系统的一次性登陆，解决现行多入口、多口令问题。一套标准即建立西北农林科技大学信息标准，包括技术规范、接口规范和编码规范，是实现各业务系统与基础平台之间数据交换与共享的前提条件。二个平台是基于各个业务系统的数据资源，建立的校内信息展示平台和综合统计分析平台。分三个阶段完成。

第一阶段：需求调研、分析设计（2008年12月－2009年3月）

根据基础平台建设内容，从以下4个方面进行用户需求调研：现有业务系统采用技术及其信息集、编码情况，本部门系统可提供数据以及需要其他部门系统提供数据情况，基础平台拟发布信息情况，需要基础平台提供统计分析项目情况。调研过程如下：

»准备调研提纲、调研进程表、用户需求调查表等资料

»采用座谈会形式，对16个相关单位逐一进行第一轮调查

»整理调查资料，进行第二轮补充调查

»形成16个部门需求规格说明书，取得部门确认

»形成西北农林科技大学需求规格说明书，制定校园信息平台功能、内容规划

第二阶段：软件开发定制（2009年4月－6月）

»制定西北农林科技大学编码规范，信息资源系统技术规范

»信息门户平台实施

»公共数据库平台实施

»统一身份认证平台实施

»<综合分析平台实施

»邮件系统SSO集成

»基础平台系统上线测试

第三级段：试运行（2009年7月－2009年12月）

»对平台进行调整完善

»对已有或改建的业务系统做集成

用户需求调研日程安排

| 调研部门 | 调研时间 | 调研内容 | 组织人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校长办公室 | 2008-12-09 | 学校基本情况信息子集 办公信息子集 编码规范（包括学校编码、机构编码、人员编码校区编码、文件编码、档案编号等） 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：杨胜良 联络员：姚瑞 |
| 人事处 | 2008-12-16 | 教职工信息子集 编码规范（教工编号、部门编号、临时人员编号、校外人员编号等） 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：齐涛 联络员：张春林 |
| 教务处 | 2008-12-10 | 学生信息子集 教学信息子集 编码规范（学生编号、课程编号、班级编号、专业方向编号、学年度编号、学期编号） 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：黄德宝 联络员：安福定 |
| 学生处 | 2008-12-12 | 学生信息子集 教学信息子集 编码规范（学生编号、课程编号、班级编号、专业方向编号、学年度编号、学期编号） 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：王文博 联络员：何玉杰 |
| 团委 | 2008-12-15 | 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议调研记录 | 组长：刘瑞明 联络员：徐海 |
| 研究生院 | 2008-12-11 | 研究生招生信息子集研究生非学历教育信息子集编码规范（研究生学号等）现有业务系统情况目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：赵延安 联络员：程捍卫 |
| 财务处 | 2008-12-12 | 财务信息子集 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：李侃社 联络员：赵光荣 |
| 国资处 | 2008-12-19 | 资产设备信息子集 编码规范（合同编号、设备编号等） 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：刘晓正 联络员：司玉冰 |
| 后勤处 | 2008-12-08 | 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：刘卫军 联络员：吴锋 |
| 基建处 | 2008-12-08 | 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：韩苏建 联络员：史慧珍 |
| 科研处 | 2008-12-18 | 科研信息子集 编码规范（项目编号、成果编号、学术会议编号、学术报告编号等） 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：张俊杰 联络员：王晓君 |
| 科技推广处 | 2008-12-18 | 科研信息子集 编码规范（项目编号、成果编号、学术会议编号、学术报告编号等） 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：吴锋 联络员：张洁 |
| 实验室 | 2008-12-19 | 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：胡宝仓 联络员：王波 |
| 图书馆 | 2008-12-09 | 图书馆信息子集 编码规范（图书编号等） 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：周东晓 联络员：王桂秋 |
| 组织部 | 2008-12-18 | 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议调研记录 | 组长：郑英宁 联络员：郑伟 |
| 体育部 | 2008-12-19 | 体育信息子集 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议 | 组长：张晓东 联络员： |
| 就业指导中心 | 2008-12-15 | 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议调研记录 | 组长：赵斌亮 联络员：常振山 |
| 档案馆 | 2008-12-18 | 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议调研记录 | 组长：安聪娥 联络员：刘文娟 |
| 校友会 | 2008-12-18 | 现有业务系统情况 目前有关的数据往来的部门、方式、内容、格式 对统一门户信息平台上栏目建设的要求、建议调研记录 | 组长：张红亮 联络员：张粉婵 |